Администрация сельского поселения Чураевский сельсовет

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 января 2020 года № 2

**Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению**

**в сельском поселении Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан**

 **Года эстетики населенных пунктов**

 В целях реализации Указа Главы Республики Башкортостан от 17.10.2019 № УГ-341 «Об объявлении в Республике Башкортостан 2020 года Годом эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы» и в целях улучшения санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов и учреждений сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального район Мишкинский район Республики Башкортостан, Администрация сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению в

2020 году Года эстетики населенных пунктов сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан.

 2. Создать комиссию по подготовке и проведению в сельском поселении Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан Года эстетике населенных пунктов в следующем составе:

 - Саймулукова Г.А. - глава сельского поселения, председателя комиссии;

 ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

 - Андреев И.Е. - директор МБОУ марийская гимназия им.Я.Ялкайна

 с.Чураево (по согласованию);

 - Байрамова В.С. - депутат Совета сельского поселения;

 - Байназов А.П. - депутат Совета сельского поселения;

 - Байназов Д.С. - председатель ТОС д.Октябрь;

 - Зайнитдинов Г.З. - депутат Совета сельского поселения;

 - Ибраев А.П. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);

 - Ибраев В.П. - депутат Совета сельского поселения;

 - Кутлукаева Л.Б. - методист Буклендинского сельского клуба;

 - Кутлукаев В.А. - депутат Совета сельского поселения,

 председатель ТОС д.Букленды;

 - Ишалина И.В. - специалист по КМР Чураевского СДК;

 - Мурзашев С.М. - депутат Совета сельского поселения;

 - Осипов Д.А. - председатель СА-колхоза им.Ленина (по согласованию);

 - Саметова Е.А. - депутат Совета сельского поселения;

 - Семенов О.И. - заведующий Чураевской участковой больницей (по согласованию);

 - Тимиркаева Т.А. - ведущий библиотекарь Чураевской сельской библиотеки - филиала №23 МБУК Мишкинская ЦБС;

 - Иванов Е.М. - зам. председателя ТОС с.Чураево;

 - Камиланов В.И. - председатель ТОС д.Маевка;

 - Шамагулов А.С. - депутат Совета сельского поселения, председатель ТОС д.Раевка;

1. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационном

стенде в здании администрации сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан по адресу: с. Чураево, ул. Ленина, д.32 и на официальном сайте администрации сельского поселения Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан <http://shuraevo.mishkan.ru>.

 Глава сельского поселения Г.А. Саймулукова

Приложение

к постановлению Администрации

сельского поселения Чураевский

сельсовет муниципального

района Мишкинский район

Республики Башкортостан

от 14 января 2020 года № 2

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению в сельском поселении Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан в 2020 году Года эстетики населенных пунктов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ориентировочная стоимость (тыс.руб.) | Источники финансирования (бюджет СП, добровольные пожертвования и др) |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Администрация СП Чураевский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан |
| 1. | **Благоустройство памятников (обелисков) ВОВ в населенных пунктах:** с.Чураевод.Буклендыд.Маевкад.Раевка- покраска ограждения- побелка фундамента- озеленение территории - оформление клумб | апрель 2020 | 15101010 | Бюджет СПБюджет СПБюджет СПБюджет СП |
| 1.1 | **Благоустройство и озеленение учреждений:**-посадка саженцев, деревьев, кустарников;-оформление клумб, палисадников.  | апрель-май,сентябрь-октябрь | 10 | Добровольные пожертвования (силами населения) |
| 1.2 | **Благоустройство родников:**и колодцев: - с.Чураево и деревень Букленды, Маевка, Октябрь и Раевка: **-** благоустройство родников. | август |  40 | Бюджет СП |
|  1.3 | **Благоустройство кладбищ в населенных пунктах сельского поселения:**- организовать субботники;- ограждение кладбища д.Раевка;- замена, ограждения кладбища с.Чураево, д.Букленды и частично Октябрь | апрель-май июнь май-июнь |   150 | Бюджет СП -100 тыс.,добровольные пожертвования (силами населения) - 40 тыс., спонсоры 10 тыс. |
| 2. | **Организовать и провести экологические субботники населением во всех населенных пунктах сельского поселения** **(** с.Чураево, деревнях Букленды, Маевка, Октябрь и Раевка): - очистка берегов рек и леса;- уборка территорий возле жилых домов. | апрель-май | субботник | Добровольные пожертвования(силами населения) |
| 2.2 | **Организовать и провести экологические субботники бюджетных учреждениях :****с.Чураево, д.Букленды,****д.Раевка:****-** санитарная очистка и уборка территорий | апрель-май  | субботник | Средствами учреждения |
| 4.4.1 | **Благоустройство населенных пунктов:** - ремонт дороги в с.Чураево и в деревнях Букленды, Октябрь и Раевка | май-ноябрь |  1350,00 |  Бюджет РБ -1 млн.  Бюджет СП-150 тыс. Спонсоры-100 тыс. Добровольные пожертвования (силами населения)-100 тыс. |
| 4.2 | - ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия (м.) тротуары в с.Чураево |  |  50 |  Бюджет СП |
| 4.3 | - установка дорожных знаков внутри населенных пунктов сельского поселения; |  |  20 | Бюджет СП |
| 4.4 | - содержание и ремонт дороги населенных пунктах сельского поселения : ямочный, профилирование, отсыпка; |  | 50 | Бюджет СП |
| 4.5 | - установка детской площадки:- д. Маевка;- д.Октябрь- ограждение детской площадки в д.Маевка |  майавгуст | 404020 | Республиканский бюджет-36тыс.Бюджет СП – 4 тыс.Республиканский бюджет-36тыс.Бюджет СП – 4 тыс.Бюджет СП -20 тыс. |
| 4.6 | -ограждение мест сбора ТКО контейнерных площадок в населенных пунктах сельского поселения; |  апрель-май | 200 |  Бюджет СП |
| 4.7 | - ремонт ограждений сельской библиотеки д.Букленды; | в течение года |  40 | Средствами учреждения |
| 4.8 | - ремонт ограждения ФАП д.Букленды | в течение года |  30 | Средствами учреждения |
| 4.9 | - ремонт ограждения СДК с.Чураево | в течение года | 100 | Средствами учреждения |
| 4.10 | ремонт здания недвижимого имущества находящейся муниципальной собственности сельского поселения Чураевский сельсовет:- д.Октябрь, ул.Яныша Ялкайна, 44 | август |  100  | Республиканский бюджет – 90 тыс.Бюджет СП -10 тыс. |
| 5. | Текущий ремонт уличного освещения в с.Чураево | в течение года | 120 | Республиканский бюджет |
|  6. | Организовать и провести народный праздник «Здравствуйте, односельчане!»в д. Октябрь с проведением конкурсов:- «Образцовый дом», - Лучшее «ЛПХ». | июль | 30 | СпонсорыДобровольные пожертвования (силами населения) |

Управляющий делами

В.М.Семенова